## Sheet1
TASK | Start Date | End Date | 2025년 8월 | [13 empty] | 2025년 9월 | [29 empty] | 2025년 10월
 | time axis 2025-08-18 to 2025-10-20
1. 기본 시스템 구축 | 2025-08-18 | 2025-09-12
프로젝트 환경 설정 및 아키텍처 설계 | 2025-08-18 | 2025-08-19
디비 스키마 설계 | 2025-08-20 | 2025-08-22
Spring Boot 백엔드 초기 구축 | 2025-08-25 | 2025-08-29
React 프론트엔드 초기 구축 | 2025-08-25 | 2025-08-29
실시간 통신 기본 연동 | 2025-09-01 | 2025-09-05
기본 CRUD 기능 구현 | 2025-09-08 | 2025-09-10
연동 테스트 | 2025-09-10 | 2025-09-12
2. AI 서비스 통합 | 2025-09-12 | 2025-10-10
OCR 서비스 개발 및 연동 | 2025-09-12 | 2025-09-14
음성인식 서비스 개발 | 2025-09-15 | 2025-09-26
화자분리 파인튜닝 | 2025-09-24 | 2025-10-08
AI 기반 상품 추천 로직 | 2025-09-29 | 2025-10-03
AI 서비스 - 백엔드 - 프론트 통합 테스트 | 2025-10-06 | 2025-10-08
3. 대용량 테스트 데이터 생성 | 2025-10-01 | 2025-10-03
4. 성능 최적화 | 2025-10-02 | 2025-10-12
DB 성능 병목 지점 분석 | 2025-10-02 | 2025-10-03
인덱스 및 쿼리 최적화 | 2025-10-03 | 2025-10-13
성능 측정 및 검증 | 2025-10-08 | 2025-10-12
프론트엔드 렌더링 최적화 | 2025-10-09 | 2025-10-12
5. 배포 및 테스트 | 2025-10-01 | 2025-10-16
인프라 아키텍처 설계 및 구축 | 2025-10-01 | 2025-10-05
CI/CD 파이프라인 구축 | 2025-10-01 | 2025-10-05
통합 테스트 | 2025-10-08 | 2025-10-11
프로젝트 문서화 | 2025-10-11 | 2025-10-16